План мероприятий

по реализации дорожной карты введения государственного Образовательного стандарта дошкольного образования

МДОУ «19 «Росинка на 01.09 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание** | **Срок**  **выполнения** |
| **1.Нормативное обеспечениевведения ФГОС** | | |
| 1. | Повышение компетентности педагогов ДОУ в вопросе введения ФГОС ДО.  Сформирован информационный банк введения ФГОС, через изучение документов федерального, регионального, и муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Декабрь  2014г |
| 2 | Разработаны и утверждены приказы, локальные акты регламентирующих введение ФГОС в МДОУ. | Март 2014г. |
| 3 | Приведены в соответствии с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ДОУ | Март 2014г. |
| 4 | Проведена корректировка локальных нормативных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Март 2014г. |
| 5 | Проект программы утвержден приказом в соответствии с требованиями ФГОС и утверждение на педагогическом совете. | 14.10.2014г. |
| 6 | Определение учебно-методического обеспечения ОП в соответствии с ФГОС и утверждение программ и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  Приказ о введение в реализацию ОП ДОУ | Сентябрь 2017г. |
| **2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | |
| 1 | Изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом. Компетентность педагогов по вопросам введения ФГОС через работу ОМП ДОУ, действующий семинар – практикум «ФГОС ДОУ и его реализация» | 2017-2020г. |
| 2 | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива при введении ФГОС. Профстандарта  Приказ о создании координационного совета, приказ об утверждении положения о координационном совете. | Декабрь 2017г. |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке к введению ФГОС ДО  Приказ об утверждении дорожной карты | Январь 2017 г. |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ  План методической работы на 2014-2016г | Февраль 2017 г. |
| 5 | Разработка и внедрение внутренней системы оценки успешности реализации ОП ДОУ  Планирование работы по результатам мониторинга. | 2017-2020г. |
| 7 | Мониторинг влияния эффективного контракта с педагогами и руководителями на качество образовательных услуг дошкольного образования, удовлетворённости потребителей образовательных услуг качеством реализации ООП ДОУ  Повышение качества дошкольного образования в ДОУ | 2017-2020г. |
| 8 | Подготовка отчетности по подготовке к введению ФГОС  Планирование работы по результатам и выявленным проблемам. Повышение качества дошкольного образования в ДОУ | Согласно графика УО |
| 9 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС  Программа преемственности в обеспечении качества образования через открытый малый педагогический совет,  МОУ СОШ №4 и МДОУ №19 «Росинка» | Ноябрь  017-2020г. |
| **3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | |
| 1 | Корректировка штатного расписания с целью обеспечения введения ФГОС ДО | Январь 2017г. |
| 2 | Расчет расходов субсидии на учебные расходы.  План расходов субсидии, утвержденный попечительским советом ДОУ | Февраль 2017г. |
| 3 | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения для реализации ФГОС ДО  План расходов субсидии, утвержденный попечительским советом ДОУ | Февраль 2017г. |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | |
| 1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ при введении ФГОС ДО.  Сформированы группы педагогов по проблемам, связанным с введением ФГОС | Январь 2017г.  Август 2017г. |
| 2 | Разработка и утверждение графика профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей ДОУ  Приказ об утверждении графика повышения квалификации | Февраль 2017г. |
| 3 | Осуществление поэтапного повышения квалификации педагогических работников ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности | 2017-2020г.  согласно графику |
| 4 | Повышение профессиональной компетентности педагогов, через работу с Досье профессионального роста педагогов | Постоянно |
| 5 | Повышение профессиональной компетентности педагогов . через участие в семинарах практикумах по вопросам введения ФГОС ДО. Участие в работе профессиональных объединениях г.Саянска. | согласно плану методической работы ДОУ и РЦО г.Саянска |
| **5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | |
| 1 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. | Апрель 2017г. |
| 2 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО , через организацию и проведение публичного отчета руководителя.  Размещение публичного отчета на сайте ДОУ | Октябрь  2017-2020г. |
| 3 | Информирование общественности о введении ФГОС ДО в ДОУ:   * на сайте ДОУ * в СМИ | Постоянно  2017-2020г. |
| **6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО** | | |
| 1 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  План материально-технического оснащения ДОУ, утвержденный на попечительском совете.  Заключение контрактов на оборудование, материально-техническое оснащение ДОУ. | 2017-2020г. |
| 2 | Оснащение материально-технической базы, развивающей среды ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС ДО. Создание методического фонда для перехода на ФГОС.  Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | 2017-2020г. |

Заведующий МДОУ №19 О.А.Журавлева